## 【管理用】要件定義一覧
No. | 分類 | 要件 | テスト
|  |  | シナリオID | ケースID
1 | 機能要件 | 通話要約 | IT-SN-01 | IT-CS-01, IT-CS-02
2 | 機能要件 | 顧客要約 | IT-SN-02 | IT-CS-03, IT-CS-04
3 | 機能要件 | 商品提案 | IT-SN-03 | IT-CS-05, IT-CS-06
4 | 機能要件 | ナレッジ作成 | IT-SN-04 | IT-CS-07, IT-CS-08
5 | 非機能要件 | セキュリティ（閉域網） | IT-SN-05 | IT-CS-09
6 | 非機能要件 | パフォーマンス | IT-SN-06 | IT-CS-10
7 | 非機能要件 | 可用性 | IT-SN-07 | IT-CS-11

## 【管理用】シナリオ-ケース一覧
シナリオID | シナリオ名 | ケースID | ケース名 | 重要度/優先度 | ステータス | 最終結果
IT-SN-01 | 通話要約の自動生成検証 | IT-CS-01 | 録音テキスト入力時のSFDC項目への自動マッピング検証 | 高（必須） | 未着手
IT-SN-01 | 通話要約の自動生成検証 | IT-CS-02 | 通話要約の正確性・網羅性検証 | 高（必須） | 未着手
IT-SN-02 | 顧客要約の自動生成検証 | IT-CS-03 | 顧客情報からの要約生成精度検証 | 高（必須） | 未着手
IT-SN-02 | 顧客要約の自動生成検証 | IT-CS-04 | 複数通話履歴を統合した顧客要約検証 | 中 | 未着手
IT-SN-03 | 商品提案支援の検証 | IT-CS-05 | 顧客ニーズに基づく商品提案精度検証 | 高（必須） | 未着手
IT-SN-03 | 商品提案支援の検証 | IT-CS-06 | 提案理由の説明妥当性検証 | 中 | 未着手
IT-SN-04 | ナレッジ作成の検証 | IT-CS-07 | ケース情報からのナレッジ自動生成検証 | 高（必須） | 未着手
IT-SN-04 | ナレッジ作成の検証 | IT-CS-08 | ナレッジの検索性・再利用性検証 | 中 | 未着手
IT-SN-05 | セキュリティ検証 | IT-CS-09 | 閉域網環境でのAPI通信検証 | 高（必須） | 未着手
IT-SN-06 | パフォーマンス検証 | IT-CS-10 | AI応答時間・スループット検証 | 中 | 未着手
IT-SN-07 | 可用性検証 | IT-CS-11 | 障害時のフェイルオーバー・リカバリ検証 | 中 | 未着手

## 総合テストケース定義書
ケースID | テストシナリオ | テスト環境 | 要件 | テストステップ | 入力データ | 期待値（システム挙動） | 判定 | テスト予定日 | テスト実行者 | テスト実行日 | テスト実施結果 | 証跡No/リンク | 備考
IT-CS-01 | 録音テキスト入力時のSFDC項目への自動マッピング検証 | 開発 | 通話要約 | 1. SFのケース画面を開く 2. 録音テキストを入力欄に貼り付ける 3. AIエージェントを実行する 4. 通話要約項目を確認する | 通話録音テキスト（テストデータ001） | SFの通話要約項目に値が格納されること |  | 2026/2/10
IT-CS-02 | 通話要約の正確性・網羅性検証 | 開発 | 通話要約 | 1. テストデータで通話要約を生成する 2. 元の通話内容と要約を比較する 3. 重要事項の網羅性を確認する | 通話録音テキスト（テストデータ002） | 通話の要点（顧客名、相談内容、対応結果等）が正確に要約されていること |  | 2026/2/10
IT-CS-03 | 顧客情報からの要約生成精度検証 | 開発 | 顧客要約 | 1. 対象顧客のSFレコードを開く 2. 顧客要約生成を実行する 3. 生成された要約を確認する | 顧客レコード（テストデータ003） | 顧客の基本情報・過去の問い合わせ履歴が正確に要約されること |  | 2026/2/12
IT-CS-05 | 顧客ニーズに基づく商品提案精度検証 | 開発 | 商品提案 | 1. 通話要約と顧客情報を入力する 2. 商品提案AIを実行する 3. 提案された商品と理由を確認する | 通話要約＋顧客情報（テストデータ005） | 顧客のニーズに合致した商品が提案され、提案理由が妥当であること |  | 2026/2/14
IT-CS-07 | ケース情報からのナレッジ自動生成検証 | 開発 | ナレッジ作成 | 1. 完了済みケースを選択する 2. ナレッジ自動生成を実行する 3. 生成されたナレッジ記事を確認する | 完了済みケースレコード（テストデータ007） | ケースの対応内容がナレッジ記事として適切にフォーマットされること |  | 2026/2/17
IT-CS-09 | 閉域網環境でのAPI通信検証 | ステージング | セキュリティ（閉域網） | 1. 閉域網環境からAzure OpenAI APIへ接続する 2. リクエスト/レスポンスを確認する 3. 外部アクセスが遮断されていることを確認する | API接続テスト用リクエスト | 閉域網経由でのみAPI通信が成功し、パブリック経由ではアクセス不可であること |  | 2026/2/20
IT-CS-10 | AI応答時間・スループット検証 | ステージング | パフォーマンス | 1. 通話要約リクエストを送信する 2. 応答時間を計測する 3. 同時リクエストでスループットを測定する | 標準的な通話テキスト（約3000文字） | 応答時間が許容範囲内（要定義）であること |  | 2026/2/22

## 精度評価
1. 入力と生成 |  |  |  | 2. 人間による評価 |  |  | 3. 分析と対応 |  |  | 4. 再検証
サンプルID | 入力データ | プロンプトVer. | AI出力結果 | 総合スコア(1-5) | NG理由フラグ | 具体的フィードバック | 課題分類 | 修正内容(Log) | 修正担当者 | 修正後スコア(1-5) | ステータス | 完了日
SPL-001 | 通話録音テストデータ001 （医療保険に関する問い合わせ） | v1.0 | （AIが生成した通話要約が入る）
SPL-002 | 通話録音テストデータ002 （契約変更に関する問い合わせ） | v1.0 | （AIが生成した通話要約が入る）
SPL-003 | 顧客レコードテストデータ003 （長期契約顧客） | v1.0 | （AIが生成した顧客要約が入る）
SPL-004 | 通話要約＋顧客情報テストデータ004 （保障見直し相談） | v1.0 | （AIが生成した商品提案が入る）
SPL-005 | 完了済みケーステストデータ005 （クレーム対応ケース） | v1.0 | （AIが生成したナレッジ記事が入る）
【凡例】
総合スコア: 1=不可 / 2=不十分 / 3=最低限 / 4=良好 / 5=優秀
NG理由フラグ: 事実誤認 / 表現不適切 / 網羅性不足 / その他
課題分類: プロンプト修正 / システムバグ（SF連携等） / データ不備 / 仕様確認
ステータス: 完了 / 対応中 / 見送り
※ 総合スコア3点以下は自動で「課題」扱いとする